Plan de intervenție CN DUATLON CORNEȘTI 28 MARTIE 2026

Destinat FRTRI ȘI LOC

Acest document vizează situațiile ce pot să apară în implementarea competițiilor organizate la Cornești, în perioada 27-28 Martie 2024, în cadrul Campionatului Național de Duatlon Sprint și TRIKIDS.

Planul de intervenție vizează abordarea deciziilor care să mențină securitatea și sănătatea concurenților, a oficialilor tehnici și ai celorlalți participanți în cadrul evenimentului în caz de:

- Descărcări electrice

- Ploaie torențială

- Vânt puternic

Pentru a acționa în timp real, atunci când condițiile meteo se schimbă în ziua desfășurării competiției, există următoarele măsuri ce pot fi luate de către Delegatul Tehnic:

- Schimbarea orei de start

- Modificarea formatului cursei (a distanței, renunțarea la un segment din concurs, etc)

- Schimbarea zilei de concurs

- Anularea evenimentului

În funcție de situația din ziua concursului, Delegatul Tehnic va decide măsurile ce vor fi aplicate în funcție de următoarele scenarii:

- Condiții meteo care nu pun în pericol sănătatea și securitatea concurenților, ele există, dar competiția se poate desfășura

- Condiții meteo care pot pune în pericol sănătatea și securitatea concurenților și implică adoptarea unei soluții listate anterior

Management și comunicare CN DUATLON SPRINT SI TRIKIDS:

- Se va desemna o persoană care să obțină informațiile necesare de la cea mai apropiată stație meteorologică cu privire la condițiile meteo din ziua și la orele propuse pentru desfășurarea competiției. – această persoană, din rândul LOC, va informa imediat Delegatul Tehnic transmițând informații cu privire la deteriorarea condițiilor meteo (descărcări electrice, ploaie torențială, rafale de vânt); Această persoană va monitoriza previziunile meteo și va ține legătura cu ANM (reprezentanți Timiș)

- LOC va pune la dispoziție Delegatului Tehnic o listă cu spațiile care pot adăposti participanții la eveniment și se va asigura că este permis accesul acestora – specific pentru localitatea Cornești

- Se va comunica tuturor părților implicate (website, Facebook, ședința tehnică) scenariile aplicabile desfășurării competiției în caz de condiții meteo severe, precum și locurile sigure în care se pot adăposti

- Delegatul Tehnic va comunica planul de intervenție (Contigency Plan) realizat în colaborare cu LOC și FRTRI oficialilor tehnici, voluntarilor, precum și concurenților și antrenorilor acestora.

Plan de intervenție Cornești 2026 – CN Duatlon Sprint și TRIKIDS

Planul de intervenție este realizat având în vedere urnmătoarele informații:

- Traseul de bike este închis circulației între orele 9.00 – 16.30, astfel încât ultimul concurent trebuie să intre în finish cel târziu la ora 16.30

- Pentru realizarea traseului de concurs și set-up-ul organizatoric este nevoie de minim 3 ore pentru LOC

- În cazul în care se preconizează instabilitate atmosferică în ziua de 27 Martie 2026, începând cu ora 15.00, cu probabilitate de ploaie și descărcări electrice și pentru ziua următoare se va avea în vedere completarea informațiilor conform tabel:

| Condiții meteo normale |  |  |  |  |  |  | Condiții meteo dificile în intervalul 10.00-16.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIANTA I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 martie 2026 |  |  |  | Ultimul sportiv |  | Observații | 28 martie 2026 |  |  |  |  | Ultimul sportiv |  | Observații |  |
| TRIKIDS |  |  |  |  |  |  | TRIKIDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tranzitie deschisa |  |  |  |  |  |  | Deschidere tranzitie |  |  |  |  |  | Situație în care nu apar fulgere și ploaie torențială, iar condițiile de rulare cu bicicleta sunt sigure pentru copii |  |  |
| Start 1 |  |  |  |  |  |  | Start 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Start 2 |  |  |  |  |  |  | Start 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Start 3 |  |  |  |  |  |  | Start 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Start 4 |  |  |  |  |  |  | Start 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Premiere |  |  |  |  |  |  | Premiere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARIANTA II |  |  |  |  |  |  | TRIKIDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ultimul sportiv |  | Observații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRIKIDS |  |  |  |  |  |  | Start 1 |  |  |  |  |  |  |  | Situație în care sunt iminente fulgere și ploaie torențială în intervalul 10.00 – 12.00 |
| Tranzitie deschisă |  |  |  |  |  |  | Start 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Start 1 |  |  |  |  |  |  | Start 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Start 2 |  |  |  |  |  |  | Premiere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Start 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Start 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Premiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aplicarea acestui plan de intervenție presupune un volum de muncă crescut pentru oficialii tehnici și pentru LOC, fiind necesar un număr mai mare de voluntari pentru a finaliza pregătirea traseului de concurs atât pentru CN Sprint, cât și pentru TRIKIDS. De asemenea, este nevoie ca fiecare membru al LOC si al TO Team să fie pregătit pentru a lucra fără pauze semnificative între orele 6.00 – 17.00, cu modificarea programului Registration Team, conform cu varianta aplicabilă condițiilor meteo.

În cazul în care aceste scenarii pentru vreme severă nu pot fi puse în aplicare se va decide dacă se amână cu o zi competiția TRIKIDS sau se amână startul până când condițiile meteo permit desfășurarea în condiții de siguranță.

Plan de intervenție pentru CN Duatlon Sprint – 28 Martie 2026, Cornești

| VARIANTA REGULAMENT |  |  |  | VARIANTA CONDIȚII METEO NORMALE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN DUATLON SPRINT |  |  |  | CN DUATLON SPRINT |  |  |  |  |
| Tranzitie deschisa |  |  |  | Tranziție deschisă |  |  | Ultimul sportiv | Situație în care nu apar fulgere și ploaie torențială, iar condițiile de rulare cu bicicleta sunt sigure |
| Start 1 |  |  |  | Start 1 |  | Cadeți B |  |  |
|  |  |  |  | Start 2 |  | Cadeți F |  |  |
|  |  |  |  | Start 3 |  | Juniori B |  |  |
|  |  |  |  | Start 4 Start 5 |  | Juniori F |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Elite, U 23, AG |  |  |
| Premiere |  |  |  | Premiere |  |  |  |  |

De evaluat și în zona de concurs locurile în care se pot adăposti participanții la eveniment în caz de vreme nefavorabilă severă imediată și plan de comunicare către concurenți în cazul în care competiția este întreruptă în timpul derulării.

Modificări înainte de competiție, de comun acord TD și LOC:

- Duatlon poate fi modificată în competiție cu 2 segmente: ciclism-alergare sau alergare-bicicletă

- Cursa poate fi amânată ca start astfel încât să poată fi desfășurate minim 2 segmente. Dacă nu e posibil, cursa se va anula

Modificări după ce a fost dat startul:

- Orice segment, dar doar unul dintre cele 3, poate fi scurtat în timpul competiției, dar trebuie asigurat echitatea concursului și siguranța sportivilor. Altfel, competiția va fi oprită.

Modificări ce survin ca urmare a opririi imediate a competiției:

- Dacă sportivul care conduce competiția a completat mai mult de jumătate din distanța din ultimul segment, sportivii vor fi clasați conform poziției pe care o aveau în cursă la ultima trecere peste un covor de cronometraj sau punct de back-up manual;

- În cazul în care toți sportivii sunt opriți înainte ca unul dintre ei să parcurgă jumătate din distanța ultimului segment, competiția poate fi reluată, în cazul în care este posibil. În caz contrar, nu va exista clasament

- Noul start se va da cel mai devreme după 45 de minute de la întrerupere.

Întocmit,

Mihaela Cârstea

Delegat Tehnic, Federația Română de Triatlon